北京大学第三医院

2014年度国家自然科学基金项目申报工作安排的通知

为充分做好2014年度国家自然科学基金申报工作，努力实现国家自然基金申报数量、质量及获准率的提高，力争我院国家级基金项目的新突破，现将申报工作的具体时间进度及有关注意事项通知如下：

一 申报时间进度

- 2013年11月14日 2014年度NSFC申报热身动员会（已完成）。

- 2013年12月26日 2014年度NSFC申报院内启动会，针对科室领导布置科室工作细则与科研管理工作细则（已完成）。

- 2014年1月3日 2014年度NSFC申报院内启动会 对去年申报中标情况进行回顾总结，向科研秘书布置科室内审工作计划。邀请专家进行申报前辅导，做好申报前准备工作（已完成）。

- 撰写申请书初稿 。申请者参考2013年度申报指南以及资助项目情况，结合自己的研究方向，找准切入点，组织材料，撰写申请书初稿，特别要注重科研选题、查阅最新文献、项目整体设计、人员队伍安排、经费预算等。

- 2014年1月10日 各科研秘书向科研处上报科室申报报表，初步报送参加院内初审人员名单。

- 2014年1月13日 北京大学召开2014年度NSFC工作布置会。

- 2014年1月15日 国家自然科学基金委员会网站、北大科研处、三院科研处网站更新，请医疗科研人员认真阅读和研究《2014国家自然科学基金项目指南》，北大工作计划，形式审查内容，申报注意事项等文件。启动伦理审查工作。请申请者根据新一年度申报指南，填写申请书。

- 2014年1月16日 科研处根据第一批申请书上交情况，组织第一次院内评审工作。

- 2014年1月21日，第一轮院内评审。邀请相关专家对各第一批上报的申请书进行评审，提出修改意见。

- 2014年2月10日 科室完成本年度NSFC申报工作。集中报送科室申请书初稿及申报报表。

- 2014年2月12、13日 第二轮院内评审。邀请8-10位专家对申报书进行集中评审和修改。

- 2014年2月13日前 2014年度NSFC集中伦理委员会材料受理截止。

- 2014年2月17、18日 伦理答辩会。

- 2014年2月20日 进行最后一轮标书修改，确保形式内容上合乎指南要求。

- 2014年2月25日提交申请书最终稿。

二、工作要求

- 希望各科室高度重视本年度的基金项目申报工作，结合本学科发展方向与科研主攻方向以及科研优势和特色，根据基金委员会的项目申请要求，及早积极组织动员医生和科研人员进行申报。减少课题申报的仓促性和盲目性，提高标书书写质量和课题中标率。

- 请各科室组织高级职称和具有博士学位的老师积极申报。

- 35岁以下发表过SCI文章的人员务必申报2014年国家自然科学基金，各科室50岁以下主系列人员申报率应达到20%。

- 各科室由科室主任、科研主任、科研秘书对参加申报课题进行预评指导，并对投送课题进行整体筹划，科学调整。

- 申请人如果申请与去年同样或相似内容但未中标的课题，请务必根据国家自然科学基金委反馈给申请人的《自然基金未中标项目专家评审意见》认真修改，特别是需要充实前期研究基础的，在课题申报前应尽快补充实验内容。

三、关于限项的注意事项：

- 申请人同年只能申请1项同类型项目。

- 上年度已经获得NSFC资助的项目负责人，今年不得作为申请人申请同类型项目。

- 高级职称人员作为申请人、负责人和主要参与者，申请和承担项目总数限为3项。

- 限获得1次资助的项目：青年、优青、杰青、创新研究群体项目。

- 非高级职称人员限承担1项研究，今年结题项目可继续申请面上项目。作为参与者的项目不限项。

- 仪器类项目总数限1项。

- 2012年和2013年连续申请面上项目未获得资助的申请人2014年暂停面上项目申请1年。

- 不限项类型：创新研究群体、基础人才培养、海外及港澳合作、国合交流、国际学术会议项目、委托及软课题、资助期限一年及以下的其他类型项目等。

四、以上时间安排如出现调整，科研处将另行通知各科科研秘书。

科研处

2014年1月13日